# Projektablauf „Konkreter Auftrag“

- ein allgemeingültiges Projektmanagement erscheint nach der Diskussion mit verschiedenen Geschäftsbereichen nicht sinnvoll,

- alle sprechen von Projekten, aber die wenigsten managen diese,

- Ablauf der Projekte/Aufträge je nach Produkt- oder GF-Bereich unterschiedlich

# Ablauf bis Projektstart ist überall gleich

- Anfrage vom Kunden zu einem Produkt/Leistung

- Angebotserstellung unter Berücksichtigung von

- Machbarkeitsanalyse

- Kalkulation

- Fertigungsanalyse/Belegung Kapazitäten u.ä.

- Angebot

- Auftrag an SAG/SMG/SFG o.a.

- Vergleich Auftrag mit Angebot

## Projektstart SMG

1. Kick-off-Meeting    SMG/SEG/Fertigung/Montage

2. Festlegen des Projektleiters (PL) durch Geschäftsleitung  (GL) oder PC-Leiter (PCL)

3. Festlegung des Team durch PL

4. Feinplanung Projektplan durch PL

5. Konstruktionsphase – Start

6. Kick-off mit Auftraggeber und eventuell mit externen Auftragnehmern

7. Erarbeitung vorläufiger Konstruktionsunterlagen

8. Abgleich mit Auftraggeber

9. Erstellung Stücklisten (STL) – Start

10. Dokumentation – Start

11. Einkauf – Start

12. Fertigung – Start

13. Montage – Start

14. zyklische Konstruktionsverteidigung

15. Konstruktion – Ende + STL - Ende

16. Einkauf – Ende

17. Montage im Werk – Ende

18. Dokumentation – Ende

19. Prüflauf/Abnahme im werk

20. Montage beim Kunden

21. Inbetriebsetzung (IBS)/ Abnahme beim Kunden

22. Nachkalkulation

## Projektstart SFG

Gemäss Anlage