## Tabelle1
Fragen aus dem Interviewleitfaden | Interview | Interview | Interview | Bereiche
|  |  |  | Vertrieb | Anlagenentwicklung | Verdichtertechnik | Qualitätswesen | SFG/N | Einkauf | SSF
| Hr. Gerschewski | Dr. Röher | Hr.Graser | Hr. Schepp | Dr. Leidholdt | Dr. Boltze | Hr. Hecker, Hr. Wohlrabe, Hr. Stenzel | Hr. Winkler | Hr. Ungethüm | Hr. Jungmann
1. Fragen zur Person
Welche Funktion innerhalb des Unternehmens haben Sie inne? | Mitarbeiter im Bereich Sonderfahrzeugbau | Geschäftsführer der SAG-Fahrzeugtechnik/ ihm unterstehen 4 Werke in 4 Standorten | Leiter Qualitätsmanagement
Welche Aufgaben umfasst Ihre Tätigkeit? | Kundenwünsche erfüllen | es gibt 2 Methoden der Leitungstätigkeit-1) Struktur-der Vorstand gibt die Zielstellung vor 2) Projekttätigkeit - Team von Mitarbeitern, die spezielle Aufgabe haben, firmenübergreifend | Aufbau, Entwicklung von Qualitäts- und Umweltmanagement; Qualitätssicherung
An wie vielen Projekten haben Sie schon gearbeitet? | Mehr als 10 | viele- keine genaue Zahl zu nennen | ca.20
In welcher Funktion? | Mitarbeiter oder Leiter | Projektleiter
Dauer des Projektes? | Bis zu mehreren Monaten (unterschiedliche Dauer) | unterschiedlich- 4 Wochen bis mehrere Jahre | bis 1 Jahr
Anzahl der Beteiligten? | Wenige feste Projektmitglieder; weitere nach Bedarf | Motto: so wenig wie möglich, so viel wie nötig | 3-10 Mitarbeiter
Was waren die Ziele der jeweiligen Projekte? | Kundenauftrag ausführen; zum Teil mit Entwicklung | 1) fachliche Ziele 2) Kostenziele | Art der Projekte: Organisationsprojekte u. Kostenprojekte; Ziele: Einführung von Prozessen; Produkten, Veränderung des Managementsystems
Wer definierte diese? (zeitl. Reichweite) | Kunde und SAG diskutieren Machbarkeit und Lösungen | werden vom Management definiert oder durch die Aufgabe selber | Ziele wurden in Absprache mit Vorstand definiert (manchmal); | der Kunde |  |  |  |  | der Kunde | zeigte sich erst im Verlauf
Wie sind Sie zu diesen Projekten gekommen? | Kundenauftrag (entweder direkt vom Kunden oder über andere Abteilungen) | jeder kann eine Geschäftsidee haben- diese wird durch ein Team strukturiert- Untern.leitung beschließt, ob Projekt durchgeführt wird oder nicht- Proj.leiter muß sich selber einen "Fahrplan" schaffen- folgt Projektantrag( mit Team, Kosten, Zeiten, Budget, Beschreibung)- Geschäftsführerbesprechung(bei großen Projekten Vorstand)- dann Beginn | Projekte ergeben sich aus Aufgaben der Tätigkeit oder aus Kundenforderungen | Kundenauftrag |  |  |  |  | Kundenauftrag
Wie groß ist der Anteil der Projektarbeit an der gesamten Arbeitszeit? (gesamt) | Bei größeren Projekten vollstandige Konzentration auf das jeweilige Projekt | variiert mit der Größe der Projekte( 3 Stunden bis vollständige Ausgliederung aus der Linientätigkeit) | keine Trennung zwischen Arbeits- und Projekttätigkeit-("müßte eigentlich so sein") |  |  |  | Projektarbeit nur nebenbei, sonst normale Linientätigkeit | Projekte laufen nebenbei (Überstunden oder Kürzung bei anderen Tätigk.)
2. Definition eines Projektes
Was verstehen Sie allgemeinen unter einem Projekt? | Unter einem Projekt wird in der Abteilung meist ein Kundenauftrag verstanden. Dabei sind zeitliche und sachliche Meilensteine gesetzt (Pflichten- und Lastenheft) | klar umrissene, zeitbegrenzte Aufgabe außerhalb der Struktur; Zeitraum u. Kostenstruktur sind vorgegeben | Zielstellung müßte es rechtfertigen ein Projekt daraus zu machen; kleinere Sachen sollten in Linienfunktion bleiben-"zur Zeit werden viele Sachen als Projekte bezeichnet, die keine sind"; MA sind in zu vielen Projekten beschäftigt; Aufgabe sollte so groß sein, daß Proj.team zusammen in einem Raum sitzt; zur Zeit werden Entscheidungen nicht im Proj.team getroffen, weil zuviele an ihrem Arbeitsplatz sitzen-keine stimmige Koordination | Auftrag | Auftragsprojekt / Strategieprojekt
Welche Merkmale kennzeichnen Ihrer Meinung nach ein solches? | Zeitlich begrenzte Arbeitsaufgabe, Projektteam arbeitet räumlich und sachlich zusammen, einmalige Aufgabe | zeitbegrenzt; außerhalb der Linientätigkeit; Verantwortliche festgelegt; festes Budget | zeitliche Begrenzung; Projektteam; räumliche Koordination, neue Aufgabe neben der Linientätigkeit |  | AP: keine Genehmigungsphase, Auftrag beschreibt Ablauf; SP: eigene Ablaufplanung nötig
Gibt es größere Unterschiede im Ablauf der bisherigen Projekte? | Abläufe eher gleich (Termin- und Kostendruck immer vorhanden) | Abläufe sind bei Projekten ziemlich gleich |  |  | siehe Merkmale
Was unterscheidet Projektarbeit von anderen Arbeitsformen? | Volle Konzentration auf eine Aufgabe bzw. ein Ziel (nicht immer möglich) |  | momentan noch nichts | hier keine Unterscheidung |  |  |  | eigene Entwicklungsgruppe
3. Ablauf eines Projektes ( am Beispiel nennen)
Wie kam ein Projekt zustande? | Kundenanfrage | durch eigene Idee oder Anfrage |  | Auftrag | externer Auftrag oder interne Idee |  |  |  | Auftrag | unklar
Wer initiierte das Projekt? | Verkaufsabteilung |  | er selber/ die Abteilung | Kunde | Kunde / Mitarbeiter |  |  |  | Kunde | "Auftraggeber"
Waren für Sie verschiedene Phasen, die ein Projekt durchlief, erkennbar? | Ja | ja | ja | [6 empty] | nein, Projektablauf wenig geregelt, kein klarer Projektanfang
ja | [5 empty] | es gibt einen festen PM Ablauf
Welche Phasen sind das? | Projektantrag (durch Akten und Verträge dokumentiert), eigentliche Projektumsetzung, Projektabschluss (Übergabe an den Kunden, teilweise interne Auswertung) | beginnt mit Projektantrag- Meilensteine- endet wenn es an verantwortliche Strukturen übergeben wird (Phasen siehe auch mitgegebene Kopie) | Ist-Stand Analyse, (Dokumentation, wie sind MA einzubeziehen, wie sind Augaben zu realisieren); Budgetierung; Projektantrag; Maßnahmenplan; Teambildung; Aufgabenzuordnung | Projektantrag in verschiedenen Schritten (nicht immer), Realisierung, Abschluß der Aktivitäten, Entlastung der Konten | siehe Hausaufgaben | siehe Hausaufgabe
Durch welche Ergebnisse ist das Ende der einzelnen Phasen gekennzeichnet? | Meilensteine, die zu Beginn gesetzt wurden und später mit dem Kunden immer wieder überprüft werden | Meilensteine | Reviews, wo sind wir, wo wollen wir hin- anhand Meilensteinplan und Terminen festgelegt
Werden Zwischenziele erstellt? | Ja | werden konkret im Vorfeld definiert | ja
War der Projektstand zu jedem Zeitpunkt für alle Teilnehmer stets erkennbar? | Für die festen Projektmitglieder ja, für temporär eingebundene nicht immer | ja
Wie wird die Erreichung der Ziele überprüft? | Projektmeetings mit Kunden, um einzelne Fortschritte zu bewerten | Überprüfung über Zeit, Kosten | Umweltrelevanz des Unternehmens beleuchtet | keine Überprüfung |  |  |  | situative Kontrolle
Wie und von wem werden die Ziele und Phasen (Projektfortschritt) dokumentiert? | Berichte teilweise über SAP/R3 für alle verfügbar | es werden Berichte an den Projektleiter gegeben, welcher an die Geschäftsführung berichtet | in Protokollen u. Maßnahmenplänen | keine Dokumentation |  | monatlicher Bericht, regelmäßige Treffen | ungenügende Dokumentation | Dokumentation in SAP, sonst keine Festlegungen |  | kein Plichten und Lastenhaft
Wie werden die Dokumentationen genutzt? (später) | Nach Projektabschluss eigentlich keine Nutzung mehr |  | selten genutzt- nur wenn was schief gegangen ist
Wer kann darauf zugreifen? | Jeder | jeder | jeder |  |  | Kunden, Projektverantwortlicher
Wann gilt ein Projekt als abgeschlossen? | Wenn der Kunde das Produkt abgenommen hat; dann löst sich die Projektgruppe auf | wenn Projekt per Unterschrift mit Übergabeprotokoll in Linien überführt ist | wenn Zielstellung erreicht ist, wenn Dank vom Management ausgesprochen ist u. Team aufgelöst ist- sollte noch verbessert werden, im Moment fließende Angelegenheit- Proj.team sollte entlastet werden | Übergabe an Kunden
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit Sie von einem erfolgreichen Projekt sprechen? | Kunde muss zufrieden sein | Leistungsziele müssen erreicht sein/ Erfolg wenn 100%
Wie wird das Projekt ausgewertet? | Keine eigentliche Auswertung aber z.B. Kostenanalyse der Controlling-Abteilung | Auswertung anhand der Ziele; Projektsitzung mit verantwortlichen Mitarbeitern; Was war gut, als Vorbereitung fürs nächste Projekt - Lernprozeß; Auswertung auch mit Geschäftsleitung | Projektsitzungen, Kundenbesprechungen; Projektstatus definiert; am Ende keine richtige Projektauswertung (was war gut, was schlecht) | keine Auswertung |  |  | keine Auswertung |  | keine Auswertung, da Zeitmangel
Gibt es ein organisiertes Ablauffeedback für die Projektgruppe/ Teilnehmer nach Ende eines Projektes? | Nicht konkret, nur die Projektunterlagen, die während der Projektlaufzeit entstanden sind | Auswertung |  | nein |  |  |  |  | nein, kein richtiger Abschluß des Projektes
Wann/ Wie oft/ Von wem werden/wurden Projekte abgebrochen? | Kaum Abbruch, da Machbarkeit im (grob) voraus analysiert wurde | im allgemeinen kein Abbruch, wenn bei Entwicklungsprojekten;aber negatives Ergebnis ist auch positiv;weil sie dann wissen,daß das Projekt noch nicht realisierbar war | manchmal
Weshalb? | Kundenwunsch | verschieden,z.B. Idee war nicht realisierbar | unterschiedlich,z.B. aus techn. Gründen
Was geschieht im Anschluss mit diesen Vorhaben? | Manchmal als Grundlage für spätere Aufgaben |  | wird zur Seite gelegt, bis es realisierbar ist, ("es hat noch jemand im Blick")
4. Ressourcen
Beteiligte
Wieviele Teilnehmer hatte ein Projekt (im Durchschnitt)? | Je nach Projekt | abhängig von Projektgröße;Motto: so wenig wie möglich, so viel wie nötig | abhängig von Projektgröße
Anhand welcher Kriterien werden diese ausgesucht? | Fachliche Qualifikation und Verfügbarkeit | fachliche Kriterien | anhand der Anforderungen der Projekte- Proj.leiter bildet sein Team, wo ist Kapazität, welches Wissen liegt vor; Absprache mit Mitarbeiter |  |  |  | willkürliche Teamzusammensetzung, keine Befugnisse des Projektleiters
Aus welchen Fachbereichen werden diese rekrutiert? | Alle notwendigen Bereiche | alle die nötig sind
Aus welchen Hierarchieebenen? | Unterschiedlich | allen; Entscheidung unabhängig von Hierarchieebene
Werden die Teilnehmer für das Projekt freigestellt oder sind sie in ihren Tätigkeitsfeldern weiterhin beschäftigt? | Bei größeren Projekten vollstandige Konzentration auf das jeweilige Projekt, bei kleineren Projekten mehrere nebenbei | freigestellt bei großen Projekten; bei kleineren Projektarbeit nebenbei | keine Unterscheidung zwischen Projekttätigkeit und normaler Tätigkeit | Projekte als normale Tätigkeit |  |  |  | keine Freistellung, sondern Zusatztätigkeit
Wechseln die Teilnehmer während der Projektdauer? | Normalerweise nicht | nein | ja-"sollte nicht sein"
Wechseln die Funktionen der einzelnen Teilnehmer? | Nein | nein | nein |  | große Projekte: festes Team; kleine Projekte: Mitarbeit nach Bedarf | feste Teambindung
Wer leitet das Projekt? | Projektleiter (wer schon früher Erfahrungen mit solchen Projekten oder dem Kunden hat) | Projektleiter- dieser wird vor Beginn festgelegt | Projektleiter- "ist noch nicht so selbständig wie man sich das wünscht", hat zuwenig Macht | Projektleiter (ergibt sich von selbst) |  | Verantwortlicher wird festgelegt |  | Projektleiter, aber keine explizite Festlegung der Befugnisse | Projektleiter, aber Aufgaben nicht klar definiert | kein Verantwortlicher/keine Befugnisse geklärt
Wem ist dieser jeweils weisungsgebunden? (Hierarchische Anbindung) | Geschäftsleiter | Geschäftsführung | seinem Chef-dem Verantwortlichen der Linienfunktion-Entscheidungen werden durch diesen getroffen | keine festgeschriebenen Befugnisse
Sind die Projektteilnehmer gleichberechtigt? | Ja | ja, bis auf den Projektleiter | ja | ja, alle |  |  |  |  | keine Kompetenzabgrenzung
Inwieweit werden Projekte durch andere Abteilungen unterstützt im Hinblick auf die Nutzung derer Ressourcen? | Meistens gute Unterstützung (man kennt die Mitarbeiter ja teilweise persönlich) | gute Unterstützung, weil Projekt ist überbetrieblich; Unterstützung auch außerhalb des Konzerns | gute Unterstützung, weil dies Tagesgeschäft ist | [6 empty] | schlechte Kommunikation zwischen den Fachabteilungen
Finanzielle Mittel | Knapp, aber nicht direkt Erfolgsentscheidend |  | in seiner Abteilung wird nicht so viel Budget benötigt
Wer legt das Budget fest? | Einerseits der Kunde, andererseits die Controlling-Abteilung | Budget ergibt sich aus der Aufgabe- Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt( Controlling muß diese bestätigen)- dann kann Projektleiter über das Budget verfügen | festgelegt von... bis zum Vorstand ( bei großen Projekten) ; Controlling, Rechnungswesen- dann wird Projekt vorgestellt u. verteidigt |  | Controlling-Abteilung
Wie und zu welchem Zeitpunkt geschieht dies? | Zu Beginn, später eventl. Nachtrag
Ist das Budget über die Projektdauer fest oder variabel? | Meist fest | fest | fest, es sei denn, es passiert etwas
War das Budget bisher ausreichend? -> falls nein: Qualitätseinbußen deshalb? | Ausreichend | manchmal zu gering, aber keine Qualitätseinbußen, auf Projektleitersitzung wird Problem gelöst | war ausreichend | [6 empty] | unzureichende Budgetierung
5. Methoden
Es gibt verschiedene Projektmanagementmethoden...
Werden davon welche angewandt? |  | keine (konnte mit dem Begriff nichts anfangen)
ja
Welche sind das? | Brainstorming in Projektmeetings |  | Moderationstechniken, Motivation
Woher sind Ihnen diese bekannt? | Intuitive Nutzung
Welche werden am häufigsten angewandt?
Wie werden die Methoden von den Teilnehmern aufgenommen?
Worin sehen Sie eine Verbesserung od. Verschlechterung im Arbeitsablauf?
nein
Nach welchem Schema werden die Projekte geplant und durchgeführt in den einzelnen Phasen? | [9 empty] | wenig Regelung im Projektprozeß
Inwieweit erfolgt der Projektablauf computergestützt? | Teilweise SAP/R3 oder Microsoft Projekt | SAP/ R3 | in seiner Abteilung weniger |  | Nutzung von SAP und MS-Projekt |  |  | Nutzung von SAP für Dokumente
Welche Erfahrungen verbinden Sie damit? | Gute Orientierung bei längeren Projekten | gute Erfahrung
6. Vorteile/ Probleme
Welche Vorteile fielen auf? | Volle Konzentration auf eine Aufgabe; verschiedene Projekte bringen Abwechslung in den Arbeitsalltag; Eigenverantwortung der Gruppe, Teilhabe an den Entscheidungsprozessen | Sonderstellung für Mitarbeiter (eigene Worte:Chef hat nicht alles auf seinem Tisch); Projektleiter sind Manager; ist wie eine Ausbildung für diese; Ressource auf die später zurückgegriffen werden kann; gibt immer klare Abwicklung- wird nichts dem Zufall überlassen ("wir führen, werden nicht geführt") | Projektarbeit ist positiv, weil es die Prozeßorientierung unterstützt und Teamwork, die Hochachtung vor der Arbeit des Anderen wächst, die Mitarbeiter verstehen das Unternehmen besser, haben ein breiteres Wissen gegenüber anderen- können zukünftige Proj.leiter sein | Antragsformulare für Projektbeschreibung günstig | einheitlicher Ablauf, Kosten werden teilweise aufgeschlüsselt |  |  | Projektleiter und Projektteam sind im Projektantrag bereits festgelegt
Welche Nachteile/Probleme gab es? | Unzureichende Darstellung des Teams nach außen, Kompetenzen des Projektleiters werden nur unzureichend nach außen kommuniziert | in den Bereichen so etwas wie Egoistik;aber das Team muß neutral gestellt sein- Kommunikation löst dies; | das Team wird nicht zusammengenommen, weil die Aufgaben zu klein sind, es werden Projekte durchgeführt die keine sind, sollte mehr in Linienfunktion bleiben, | umständliche Handhabung der Formulare (Unterschriften), keine Aufschlüsselung der Kosten, keine SAP-Integration | Fehlende Umsetzung der Softwarekenntnisse, mangelnde Reaktion bei Schwierigkeiten, kein Notfallplan |  |  |  | kein Lernprozeß möglich, da Fehler oder Stärken nicht herausgearbeitet werden | keine Machbarkeitsstudie, keine Gedanken über Auswirkungen des Projekts
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen (Abt., Werke...)? | Meist gut |  | ist gut
Zeitliche Anforderung (Zeitablauf, Zeitdauer, Terminhaltung, normale Arbeitszeit vs. Projekt-AZ) | Überstunden (besonders kurz vor festen Kundenterminen) |  |  | keine Meilensteine oder Kontrollpunkte, kein Änderungsmanagement |  |  | Zeitbedarf, Kapazitäten schwer einzuschätzen |  | neue Aufgaben machen Fehleranalyse unmöglich = Zeitdefizit
begrenzte Ressourcen (Mitarbeiter/Budget) | Kaum Probleme |  | es gibt Probleme genügend Kapazität zur Verfügung zu stellen, es sind zu wenig Mitarbeiter für die Projekte da |  |  |  | Kosten, Mitarbeiterverfügbarkeit werden nicht geprüft |  |  | unzureichend
Kommunikation/ Führungsverhalten | Kommunikation funktioniert inoffiziell besser als offiziell, Führungsverhalten muss verbessert werden (auch das VF der übergeordneten Hierarchien) | Kommunikation ist das Wichtigste bei Projekten; Führungsverhalten muß noch verbessert werden- ist Teil der Ausbildung | Führungsverhalten der Proj.leiter noch zuwenig; "PL sind noch amputiert" | [5 empty] | Projekthierarchie fehlt | unzureichend
Formulierung/ Anforderung/ Zuschnitt der Ziele -> Unterziele? | „Grobziele“ gut mit dem Kunden zusammen formuliert; „Detailziele“ schwierig festzulegen | Ziele müssen klar vorgetragen werden | Unterziele sind nicht immer klar; Zielverhalten noch verbessern, abrechenbare Ziele übergeben
Entscheidungsfreiheit | In Bezug auf Projekterfordernisse in Ordnung; jedoch größere Unterstützung durch Geschäftsleitung nötig | Projektleiter haben 100% | noch zuwenig, Ziel: Politik des "Policy deploiment"-Ziele vereinbaren und absprechen, nicht aufdiktieren
Wie sollte nach Ihrer Meinung ein ideales Projekt aussehen? | Klare Befugnisse des PL, konkrete Ziele, nur „größere Aufgaben“ als Projekt ansehen, Dokumentation und Auswertung zur Analyse von Fehlern und zum Lernen für zukünftige Projekte | klare inhaltliche Formulierung ("wissen,was wir tun"); mit abrechenbaren Zielen ("was haben wir erreicht"); Kommunikation verbessern ("das Klima muß stimmen")- ist Aufgabe der Führung ein gutes Team zusammenzustellen | Größere Projekte, hartes Budget, MA dürfen nicht wechseln; Entscheidungen im Proj.team treffen, von Linienfunktion unabhängig sein; bessere Übergabe und Abnahme bei Abschluß; Review mit Analyse, bessere Kommunikation, Auswertung u. Dokumentation am Ende (fehlt bis jetzt); Würdigung für das Projektteam
Beispiel für gelungenes Projekt |  | Econic Fertigung- Fahrerhauskabine- dauerte 2 Jahre- war ein europäisches Projekt mit MA aus versch. Ländern - Problem: die Mentalität der versch. Arbeitsbereiche- es wurden z.B: MA an die Entwicklung zurückgegeben, weil sie für die Serie nicht geeignet waren