13.06.2000

- unsere Fragestellung: Was wollen wir eigentlich wissen ? -> Wie   
bekommen wir es heraus?
  Ist es überhaupt meßbar?
- Wie funktioniert Evaluation von Fortbildung überhaupt?
-> Literaturrecherche, Recherche im Netz, Recherche über das   
Informationszentrum im Pegasus-Center als unsere Aufgabenstellung


16.06.2000

- wir stellen fest, daß uns die Ziele der Projektleiterausbildung
der   
SAG und Frau Scholta noch nicht ganz klar sind -> Festlegung:   
darüber müssen wir Frau Scholta nochmal befragen
- Manuela und Katina haben sich Gedanken zu unserem grundlegenden   
Vorgehen gemacht (und dabei Herrn Drengner zu Evaluationen im   
Allgemeinen befragt), geben Handouts aus und erläutern selbige
- uns wird klar, daß wir zur besseren Erfolgskontrolle eine   
Kontrollgruppe bei der SAG benötigten, um so "Vergleichspersonen" 
 
gegenüber den Trainingsteilnehmern zu haben 
- erste Gedanken über die Dimensionen der Berfagung:
  - Selbstbefragung
  - Kollegenbefragung und
  - Vorgesetztenbefragung werden von uns angedacht
- Fragestellung: ist "Erfolg" für die SAG das, was die
Projektleiter   
in spe aus den Lerninhalten später anwenden oder definiert die SAG
  
als Erfolg, wenn das Programm des ISB genau auf die Anforderungen   
der SAG paßt?
-> Frau Scholta fragen
- weitere Fragen/Aufgaben, die uns eingefallen sind (in einer Art   
Brainstorming):
  - gibt es ein definiertes Aufgabenprofil des "Projektleiters" bei  
     
der SAG?
  - wann und wie wurde das ISB in die Maßnahmevorbereitung
einbezogen?
  - wurde dieses Training vom ISB schon mal durchgeführt oder ist
es         
konkret auf die SAG zugeschnitten worden?
  - Unterrichtsmaterialien vom ISB besorgen usw.
-> um hinter die von der SAG verfolgten Ziele der Projektleiter-     
 
ausbildung zu kommen, beschlossen wir, sowohl Frau Scholta als auch  
    
Herrn Langer vom ISB telefonisch anhand eines vorstrukturierten,     
    
aber Raum für Nachfragen lassenden Gesprächsleitfadens
unsererseits       
zu interviewen
- Ausarbeitung und Vorbereitung beider Fragenkataloge (dazu teilten  
  
wir uns in zwei Gruppen auf) 
- Fragenkataloge: siehe "Dateien" bei www.egroups.de/group/sag-projekt
 

19.06.2000

- Faxen des Fragenkataloges an Frau Scholta (zur Antwortvorbereitung 
 
  ihrerseits), ca. eine Stunde später interviewte Manuela sie
anhand   
  unserer Fragen (Aufzeichnung des Gespräches mittels Tonband)
- Herrn Langer "überfielen" wir lieber mit unseren Fragen ohne   
  vorherige Zusendung des Fragenkataloges, Peter hat ihn interviewt 
  (Gespräch wurde ebenfalls aufgezeichnet)


23.06.2000
 
- gemeinsames Anhören beider Bänder, wir machten uns dabei
jeweils 
  Notizen zu beiden Gesprächen
- anschließend trugen wir das Gehörte zusammen und filterten 
  diejenigen Informationen heraus, die für uns Ziele der SAG 
  darstellen
- so konnten wir uns in reger Diskussion auf vier Ziele einigen, die 
  wir dann auch visualisierten und an die "Tafel" schrieben
- "unsere" vier Ziele haben wir dann in den PC gebracht und an Frau 
  Scholta gefaxt, um ihr Feedback zu bekommen, ob wir sie so richtig 
  verstanden haben 
-> sie war bis auf kleinere Punkte einverstanden, so daß wir uns
ab 
  dato im klaren sind, auf welche Ziele hin wir eigentlich die 
  Trainingsmaßnahme evaluieren sollen
- abschließend bekam jeder von uns Anwesenden ein Buch zugeteilt,
mit 
  dem er sich bis zum nächsten Treffen auseinandersetzen sollte -
als 
  theoretische Fundierung unserer Projektarbeit
-> Thema der Literatur: Evaluation(skonzepte,-möglichkeiten) von 
   Weiterbildungsmaßnahmen