Bericht zur IST - Analyse

# Projektarbeit

## Sachsenring Automobiltechnik GmbH

### Inhalt

- Einleitung

- Untersuchungsgegenstände

  - Definition eines Projektes

  - Ablauf eines Projektes

  - Ressourcen

    - Beteiligte

    - Finanzielle Mittel

  - Methoden

  - Vorteile und Herausforderungen

- Einleitung

Um den Erfolg der Schulungsmaßnahme der Projektleiterausbildung bewerten zu können, bedurfte es einer Analyse des aktuellen Standes der Projektarbeit bei der SAG. Das Ziel dieser Analyse war es, anhand der im Interviewleitfaden festgelegten Untersuchungsparametern Aufschluß über die genaue Heran- und Vorgehensweise bei der Bearbeitung bisheriger Projekte zu gewinnen. Dabei wurde zum einen untersucht, welche Merkmale ein Projekt charakterisieren und wie dieses abläuft. Des weiteren erschienen personelle und finanzielle Ressourcen relevant sowie das methodische Vorgehen und verwendete Hilfsmittel. Abschließend wurden Vorzüge und entwicklungsfähige Komponenten der Projektarbeit analysiert.

Grundlage der vorliegenden Analyse sind drei Interviews, von denen eins telefonisch und zwei vor Ort durchgeführt wurden, sowie die von sieben Teilnehmern der Trainingsmaßnahme angefertigten Hausaufgaben. Die so gewonnenen Daten wurden entsprechend der Vorgaben des Interviewleitfadens in einer Tabelle aufbereitet. Mittels  Paraphrasierung konnten die Daten verdichtet werden.

Die Ergebnisse dieser Analyse sind im folgenden dargestellt.

- Untersuchungsgegenstände

2.1 Definition eines Projektes

#### Allgemein läßt sich feststellen, dass Aufträge als eigenständige Projekte angesehen werden. Dabei sind diese in drei von fünf Fällen durch einen begrenzten zeitlichen Rahmen und in einem von fünf Fällen durch  ein vorgegebenes Budget gekennzeichnet. Die Differenzierung von der Linientätigkeit, die die Ernennung eines Projektverantwortlichen erforderlich macht sowie die Neuartigkeit der Aufgabe sind weitere Merkmale der bisherigen Projektarbeit.

2.2 Ablauf eines Projektes

Die Initiierung eines Projektes wird in drei von sechs Fällen durch einen externen Auftrag vom Kunden und in zwei Fällen entweder auch durch Kundenanfrage oder  intern durch Mitarbeiter („eigene Ideen“) ausgelöst. In allen sechs untersuchten Fällen ist ein Projektantrag mit Genehmigungsverfahren für den Start eines Projektes erforderlich.

Im Rahmen der Projektplanung wurden in vielen Bereichen Meilensteine definiert. Der Soll / Ist - Vergleich zwischen den geplanten Zielen und dem aktuellen Projektstand erfolgt in den Bereichen unterschiedlich. Die Dokumentation weist bereichabhängig eine große Bandbreite hinsichtlich von Umfang und Qualität der Dokumentation auf. Diese reicht in drei von acht Fällen von Berichten an den Projektleiter über regelmäßige Protokolle und Maßnahmenpläne in einem Fall bis hin zu vollständig fehlender Dokumentation in zwei Fällen. Bezüglich des Projektendes herrschen unterschiedliche Auffassungen in den Bereichen. Der Projektabschluß wird intern oftmals unzureichend deutlich und wird in zwei von vier Fällen erst durch die Projektübergabe an den Kunden erkennbar. Auch hinsichtlich der Auswertung und Reflexion des Projektablaufes gibt es Unterschiede. In einem von sechs Fällen werden Projekte in Projektsitzungen mit verantwortlichen Mitarbeitern bezüglich ihrer Effektivität ausgewertet („Auswertung anhand der Ziele“). In fünf von sechs Fällen findet keine Projektauswertung statt.

2.3 Ressourcen

2.3.1 Beteiligte

Die Auswahl der Projektmitarbeiter erfolgt nur in drei von vier Fällen nach bestimmten Kriterien (Fachkenntnis und Verfügbarkeit). Das Arbeiten im Rahmen der Linientätigkeit und Projektarbeit läßt sich in zwei Ausprägungen darstellen. Eine Variante ist die vorübergehende Freistellung von der „normalen“ Tätigkeit bei größeren Projekten (in zwei von fünf Fällen), während bei kleineren Projekten kein Sonderstatus dieser Art eingeräumt wird. Zum Zweiten ist in den restlichen drei Fällen zu konstatieren, daß die Projektarbeit eine Zusatztätigkeit zum Tagesgeschäft darstellt. In diesem Fall ist eine mangelnde zeitliche Verfügbarkeit der Projektteilnehmer zu verzeichnen.

In drei von acht Projektteams wurden Befugnisse, Verantwortlich- und Zuständigkeiten oft ungenügend abgegrenzt. Gibt es einen Projektleiter („ist noch nicht so selbständig, wie man sich das wünscht“), so wurden dessen Kompetenzen häufig unscharf formuliert und sind somit für die anderen Teammitglieder schwer erkennbar. In allem untersuchten Bereichen wird deutlich, daß die Projektmitarbeiter untereinander hierarchisch gleichgestellt sind.

2.3.2 Finanzielle Mittel

Das Projektbudget ergibt sich in zwei von vier Fällen aus der Aufgabe und wird von der Controllingabteilung bestätigt. Dieser Kostenrahmen ist über die gesamte Projektdauer hinweg fest determiniert. Das zur Verfügung gestellte Budget entsprach in drei von vier Fällen den tatsächlich angefallenen Kosten.

2.4 Methoden

Der Nutzung von Projektmanagementmethoden wurde bislang keine größere Bedeutung beigemessen. Als Hilfsmittel der Projektarbeit wurde bezüglich der Computerunterstützung in vier von fünf Fällen das Programm SAP R/3 verwendet.

2.5 Vorteile und Herausforderungen

Vorteile:

Als positiv bei der Projektarbeit wurde in zwei Fällen bewertet, daß  der Linienvorgesetzte entlastet wird, indem Kompetenzen verlagert und Aufgaben an das Projektteam delegiert werden („Chef hat nicht alles auf seinem Tisch“). In diesen Fällen ist die damit verbundene klare Aufgabenzuweisung als  weitere Stärke herausgestellt worden. Durch die Arbeit in Projekten wird außerdem der Prozess der Teambildung gefördert.

Herausforderungen:

Bei der Projektplanung wurde die Machbarkeit und Tragweite des Inhalts in einem von acht Fällen unzureichend einkalkuliert. Als umständlich erwies sich in einem Fall die Handhabung der Formulare (Unterschriften). Der Informationsfluß zwischen dem Projektteam und den Abteilungen wird häufig  als defizitär erlebt. Kritisch wurde weiterhin in einem von sieben Fällen die fehlende Umsetzung der Softwarekenntnisse und in einem weiteren Fall die fehlende SAP-Integration beurteilt. Als weiterer entwicklungsfähiger Punkt wurde die fehlende Einschätzung des Projektablaufes betrachtet. Reserven bestehen außerdem noch in einem von vier Fällen in der Etablierung einer Fehleranalyse aufgrund zeitlicher Restriktionen.