# Training am 15.09.2000 in Zwickau

Teilnehmende: Karsten, Damaris

Eine Ausarbeitung zum einheitlichen Projektablauf liegt bei der SAG bereits seit Dez.98 vor - diese war den meisten Teilnehmern aber bis zum heutigen Tag unbekannt

- SAG-Projektleitfaden von Ende ´98:

Unterscheidung in vier Projekte:

- Neuentwicklung Produkt

- Investition

- Organisation

- Wertanalyse

Prioritäten: A,B,C

Ergebnisbeitrag: Nutzen minus Aufwand

Folgewirkung: Strategie, Risiko

Projektphasen sind auch beschrieben: Auftrag, Planung,... plus Details

- Soll?: Planung von Fristen, Termine, Kosten, Kapazitäten, Ressourcen, Qualitäten, Prozessen

- ist zu theoretisch, kann in den Abteilungen nicht umgesetzt werden

- Ziel des Tages war es, einen neuen festen Ablaufplan für PM (= Projektmanagement) auszuarbeiten, wie ein Handbuch, welches ein einheitliches Vorgehen bei der SAG gewährleisten soll => diese Ausarbeitung wird dann der Führungsebene als Verbesserungsvorschlag von den Teilnehmern vorgelegt

Grundsatzfragen von Frau Wermter (Dozentin):

- Wie unterstützt die Unternehmensführung die Projekte?

- Wie schafft sie Voraussetzungen zur erfolgreichen Durchführung?

(Kompetenzen, Bekanntheit, ...)

Die Teilnehmer sollten zuerst darlegen, wie im Moment das PM in ihrer Abteilung durchgeführt wird und wo sie Verbesserungspotential sehen.

Wie das PM in jeder Abteilung abläuft, ist nachfolgend zusammenfassend aufgeführt. In ausführlicher Form ist dies in den Hausaufgaben der Teilnehmer dokumentiert.

- Zusammenfassend kann man sagen, daß der Ablauf im Moment recht uneinheitlich ist. In jeder Abteilung wird dies anders gehandhabt, manche haben einen festen Ablaufplan mit Dokumentation, bei anderen wird es jedesmal anders, je nach Auftrag durchgeführt.

Auch der Begriff „Projekt“ wird sehr unterschiedlich verstanden. Die Teilnehmer haben sich am Ende des Tages darauf geeinigt, daß es 3 verschiedene Arten von Projekten gibt, die dann einem unterschiedlichen Ablauf unterliegen.

- Arten: 	1) konkreter Auftrag – externer Auftraggeber = Kunde

2) Auftrag mit Entwicklung – externer Auftraggeber

3) strategische Projekte – interne Projekte (haben das höchste Risiko)

In einem nächsten Treffen wollen die Teilnehmer diese unterschiedlichen Abläufe zu einem einheitlichen Vorgehen zusammenfassen und dieses wird dann der Geschäftsleitung vorgelegt ( eine erste Idee wie dies aussehen könnte ist auf dem letzten Blatt, unter Soll aufgeführt. Dies ist aber nur eine Idee, noch nichts konkretes. Die richtige Ausarbeitung erhalten wir, wenn sie fertig ist.)

Zum allgemeinen Vorgehen:

- Bevor ein Projekt startet, muß ein Projektantrag gestellt werden, jedes Projekt bekommt eine Projektnummer, über die dann alles verrechnet wird. Nach Aussage der Teilnehmer sind die Formulare zu umständlich und es werden zu viele Unterschriften benötigt (bis zu 7). Manchmal kommt die Genehmigung für das Projekt erst zurück, wenn das Projekt schon angelaufen ist bzw. auch schon beendet ist. D.h. mit dem Beginn des Projekts wird nicht gewartet bis die Genehmigung erteilt ist, sondern der Auftrag muß sofort bearbeitet werden, weil dies sonst zu lange dauern würde.

## Ist-Analyse

Vertrieb: (Herr Schepp)

- Nach eigenen Aussagen ist das PM in dieser Abteilung unterentwickelt –es gibt keine einheitliche Projektorganisation. Als Projekt wird all das verstanden, was ein Auftrag ist, d.h. wenn ein Auftrag reinkommt, ist dies gleichzeitig ein Projekt. Es gibt Projekte für die kein Projektantrag gestellt wird, die Formulare werden nicht immer benutzt, weil sie zu umständlich sind. Mit dem Auftrag wird das Projekt beschrieben und mit der Auftragsannahme startet das Projekt.

- Keine Meilensteine oder Kontrollpunkte, keine Dokumentation, kein Änderungsmanagement,  kein Abschlußbericht

- Keine SAP-Integration der Kosten, keine Aufschlüsselung der Kosten

- Kein Auftrag an Projektleiter oder Verantwortliche, der Projektleiter ergibt sich von selbst- er hat keine festgeschriebenen Befugnisse

Anlagenentwichlung: (Dr. Leidholdt)

- Bearbeitet nur kleinere Projekte - meistens geringes Budget (bis 60 TDM) und kurze Zeit (bis 4 Wochen) für seine Projekte (Projekte anderer mit Millionenbudget und über mehrere Jahre)

- Es gibt einen einheitlichen Ablauf für PM

- Er unterscheidet in Auftragsprojekt und Strategieprojekt

- Auftragsprojekt- braucht keine Genehmigungsphase, mit Auftrag ist alles beschrieben

- Srategieprojekt- geregelter Projektablauf ist nötig

- Es gibt ein Projektblatt mit Nummer für SAP (darin sind Kosten enthalten),Daten aus dem Angebot,

- die Zusammensetzung des Preise ist nachvollziehbar (setzt sich zusammen aus dem Kostenrahmen und den inhaltlichen Festlegungen)

- Verantwortlicher wird festgelegt – bei größeren Projekten wird ein festes Team gebildet, bei kleineren Projekten wird das Team immer wieder neu festgelegt

- Daten werden  in SAP eingeben

- Termine in SAP zu umständlich, deshalb MS-Projekt für Terminierung

- Mangelnde Einführung in die Software

- Reaktion bei Schwierigkeiten mangelhaft

- Sein Hauptteil der Arbeit besteht aus Projekten, er entscheidet selbst, was ein Projekt ist

Verdichtertechnik: (Dr. Boltze)

- Bearbeitet sehr große Projekte

- In dieser Abteilung ist PM am stärksten strukturiert, ähnlich wie bei Dr. Leidholdt

- Es gibt einen festen Ablauf der auch eingehalten wird, vom Projektantrag bis zum Abschlußbericht

- Feste Teambindung und Verantwortlicher

- Pflichtenheft vom Kunden vorgegeben

- Regelmäßige Treffen und monatliche Berichte

- Fortschrittsberichte, Materialterminlisten und Abschlußberichte werden an die Kunden geschickt

Qualitätswesen: ( Hr.Hecker, Hr.Wohlrabe, Hr.Stenzel )

- Projektarbeit läuft nebenbei => Projekte sind oft nicht bekannt, sind irgendwann einfach da, Infos sickern nur spärlich durch

- willkürliche Teamzusammensetzung (wer gerade frei ist)

- keine eindeutigen Projektleiterbefugnisse, wenig Einfluss des PL

- PL wird willkürlich gewählt, keine Aufgabenabgrenzung

- Kommunikation mangelhaft

- Kapazitäten schwer einzuschätzen (Geld, Mitarbeiter, Zeit, Anlagen)

- Dokumentation unvollständig

- Projektauswertung fehlt

- Trotzdem: Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen ganz gut

SFG/N : (Hr. Winkler)

- zur Zeit kein Projekt, nur normale Auftragsfertigung

- aber Projektantrag bei Geschäftsleitung

- haben eigene Entwicklungsgruppe

- Projektleiter und Projektteam sind im Projektantrag bereits festgelegt, aber Befugnisse sind nicht explizit festgelegt, sind sozusagen variabel gestaltbar

- Situative Kontrolle

- Dokumentation nicht festgelegt (sonstige Dokumente in SAP gesammelt)

- Projekte laufen nebenbei (über Überstunden oder es wird woanders gekürzt)

Hr. Ungethüm.:

- Auftrag ist das Signal fürs Tätigwerden

- Projektleiteraufgaben werden nicht klar definiert, keine Kompetenzabgrenzung

- Kein Abschluß, kaum Projektauswertung, wg. Druck von neuen Aufgaben => dadurch kann aus Fehlern nicht gelernt werden, teilweise grobe Auswertung bei Herrn Gast

SSF: (Hr. Jungmann)

- Liegt kein Pflichten- /Lastenheft vor –es gibt keine detaillierte Leistungsbeschreibung vom Auftraggeber

- Problem: es ist unklar wie es zum Projektauftrag kommt

- schlechte Kommunikation zu Fachabteilungen, damit keine Fachabstimmung

- Keine Klärung, ob Projekt überhaupt realisiert werde kann, kaum Gedanken über Auswirkungen

- Unzureichende Budgetierung, Ressourcen

- Keine Verantwortlichkeiten geregelt, keine Befugnisse geklärt

- Der Projektprozeß ist wenig geregelt- es gibt keinen klar definierten Projektanfang

- Das Ziel des Projekts zeigt sich meist erst im Verlauf

Wichtigsten zu lösenden Probleme:

- Geregelter Anfang des Projekts

- Kompetenzverteilung, klare Anweisungen bzgl. der Befugnisse

### Kommunikation

### Formularwesen

- Termine, Fristen, Meilensteine

- Dokumentation, Archivierung

- Geregelter Abschluß, Auswertung

## Soll-Analyse

##### Für strategisches Projekt

- Idee, Erfordernis

- Grobinfo, Durchdenken

- Projektantrag

- Genehmigungsverfahren

- Genehmigung

- Projektstart

- Berufung des Projektleiters

- Projektdetaillierung

- Bestätigung Projektplan

- Planung, Installation

- Abarbeitung und Kontrolle

- Dokumentation und Vertrieb

- Verteidigung und Präsentation

- Entlastung, Abschluss, Danksagung

- Anfrage: Machbarkeitsanalyse, Kalkulation, Einkauf

- Angebot

- Auftrag: Vertragsprüfung, Checkliste



für Projekt „konkreter Auftrag“

- Kick-Off-Meeting (Bestimmung des PL + Team)

- Zusammenfassung der Projektvorgaben

- Detaillierte Darstellung des Gesamtprojektes

- Konstruktionsleistung

- Prüfung der technischen Unterlagen

- Eventuell Baumuster anfertigen, testen, ...

- Beschaffung der Serien-Kaufteile

- Feinplanung der Prozesse

- Beschaffung der Ausrüstung

- Erarbeitung der Prozessanweisungen

- SOP (start of production)/Auslieferung der Maschine/Abnahme

- Nachkalkulation

- Abschluss des Projektes



für Projekt „Auftrag mit Entwicklung“

- Anfrage an zuständigen Vertrieb

- Angebotsphase:	Sammlung produktbezogener Infos

- Prüfung gegen UN-/Marketingstrategie

- Machbarkeitsanalyse

- Technisches Konzept

- Planung: Termine, Kosten, Ressourcen

- Kalkulation

- Projektantrag/Genehmigung

- Festlegung des PL mit Befugnissen und Vertrag

- Angebotsabgabe

- Auftragserteilung

- Projektgründung/Projektauftrag

- Zusammenfassung der Projektvorgaben

- Bildung des Projektteams

- Erarbeitung eines detaillierten Projektplanes

- Kick-Off

- Projektumsetzung/Projektdurchführung

- Konstruktion

- Freigaben

- Baumuster/BMG

- Erstbemusterung

- SOP

- Projektabschluss

- Nachkalkulation, Auswertung, Dokumentation, Serienübergabe