## Tabelle1
Fragen aus dem Interviewleitfaden | Bereiche
| Vertrieb | Anlagenentwicklung | Verdichtertechnik | Qualitätswesen | SFG/N | Einkauf | SSF
| Hr. Schepp | Dr. Leidholdt | Dr. Boltze | Hr. Hecker, Hr. Wohlrabe, Hr. Stenzel | Hr. Winkler | Hr. Ungethüm | Hr. Jungmann
1. Fragen zur Person
Welche Funktion innerhalb des Unternehmens haben Sie inne?
Welche Aufgaben umfasst Ihre Tätigkeit?
An wie vielen Projekten haben Sie schon gearbeitet?
In welcher Funktion?
Dauer des Projektes?
Anzahl der Beteiligten?
Was waren die Ziele der jeweiligen Projekte?
Wer definierte diese? (zeitl. Reichweite) | der Kunde |  |  |  |  | der Kunde | zeigte sich erst im Verlauf
Wie sind Sie zu diesen Projekten gekommen? | Kundenauftrag |  |  |  |  | Kundenauftrag
Wie groß ist der Anteil der Projektarbeit an der gesamten Arbeitszeit? (gesamt) |  |  |  | Projektarbeit nur nebenbei, sonst normale Linientätigkeit | Projekte laufen nebenbei (Überstunden oder Kürzung bei anderen Tätigk.)
2. Definition eines Projektes
Was verstehen Sie allgemein unter einem Projekt? | Auftrag | Auftragsprojekt / Strategieprojekt
Welche Merkmale kennzeichnen Ihrer Meinung nach ein solches? |  | AP: keine Genehmigungsphase, Auftrag beschreibt Ablauf; SP: eigene Ablaufplanung nötig
Gibt es größere Unterschiede im Ablauf der bisherigen Projekte? |  | siehe Merkmale
Was unterscheidet Projektarbeit von anderen Arbeitsformen? | hier keine Unterscheidung |  |  |  | eigene Entwicklungsgruppe
3. Ablauf eines Projektes ( am Beispiel nennen)
Wie kam ein Projekt zustande? | Auftrag | externer Auftrag oder interne Idee |  |  |  | Auftrag | unklar
Wer initiierte das Projekt? | Kunde | Kunde / Mitarbeiter |  |  |  | Kunde | "Auftraggeber"
Waren für Sie verschiedene Phasen, die ein Projekt durchlief, erkennbar? | [6 empty] | nein
ja
Welche Phasen sind das? | Projektantrag in verschiedenen Schritten (nicht immer), Realisierung, Abschluß der Aktivitäten, Entlastung der Konten | siehe Hausaufgaben | siehe Hausaufgabe
Durch welche Ergebnisse ist das Ende der einzelnen Phasen gekennzeichnet?
Werden Zwischenziele erstellt?
War der Projektstand zu jedem Zeitpunkt für alle Teilnehmer stets erkennbar?
Wie wird die Erreichung der Ziele überprüft? | keine Überprüfung |  |  |  | situative Kontrolle
Wie und von wem werden die Ziele und Phasen (Projektfortschritt) dokumentiert? | keine Dokumentation |  | monatlicher Bericht, regelmäßige Treffen | ungenügende Dokumentation | Dokumentation in SAP, sonst keine Festlegungen |  | kein Plichten und Lastenhaft
Wie werden die Dokumentationen genutzt? (später)
Wer kann darauf zugreifen? |  |  | Kunden, Projektverantwortlicher
Wann gilt ein Projekt als abgeschlossen? | Übergabe an Kunden
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit Sie von einem erfolgreichen Projekt sprechen?
Wie wird das Projekt ausgewertet? | keine Auswertung |  |  | keine Auswertung |  | keine Auswertung, da Zeitmangel
Gibt es ein organisiertes Ablauffeedback für die Projektgruppe/ Teilnehmer nach Ende eines Projektes? | nein |  |  |  |  | nein
Wann/ Wie oft/ Von wem werden/wurden Projekte abgebrochen?
Weshalb?
Was geschieht im Anschluss mit diesen Vorhaben?
4. Ressourcen
Beteiligte
Wieviele Teilnehmer hatte ein Projekt (im Durchschnitt)?
Anhand welcher Kriterien werden diese ausgesucht? |  |  |  | willkürliche Teamzusammensetzung, keine Befugnisse des Projektleiters
Aus welchen Fachbereichen werden diese rekrutiert?
Aus welchen Hierarchieebenen?
Werden die Teilnehmer für das Projekt freigestellt oder sind sie in ihren Tätigkeitsfeldern weiterhin beschäftigt? | Projekte als normale Tätigkeit |  |  |  | keine Freistellung, sondern Zusatztätigkeit
Wechseln die Teilnehmer während der Projektdauer?
Wechseln die Funktionen der einzelnen Teilnehmer? |  | große Projekte: festes Team; kleine Projekte: Mitarbeit nach Bedarf | feste Teambindung
Wer leitet das Projekt? | Projektleiter (ergibt sich von selbst) |  | Verantwortlicher wird festgelegt |  | Projektleiter, aber keine explizite Festlegung der Befugnisse | Projektleiter, aber Aufgaben nicht klar definiert | keine Befugnisse geklärt
Wem ist dieser jeweils weisungsgebunden? (Hierarchische Anbindung) | keine festgeschriebenen Befugnisse | [5 empty] | keine Befugnisse geklärt
Sind die Projektteilnehmer gleichberechtigt? | ja, alle |  |  |  |  | keine Kompetenzabgrenzung | keine Befugnisse geklärt
Inwieweit werden Projekte durch andere Abteilungen unterstützt im Hinblick auf die Nutzung derer Ressourcen? | [6 empty] | schlechte Kommunikation zwischen den Fachabteilungen
Finanzielle Mittel
Wer legt das Budget fest? |  | Controlling-Abteilung
Wie und zu welchem Zeitpunkt geschieht dies?
Ist das Budget über die Projektdauer fest oder variabel?
War das Budget bisher ausreichend? -> falls nein: Qualitätseinbußen deshalb? | [6 empty] | unzureichende Budgetierung
5. Methoden
Es gibt verschiedene Projektmanagementmethoden...
Werden davon welche angewandt?
ja
Welche sind das?
Woher sind Ihnen diese bekannt?
Welche werden am häufigsten angewandt?
Wie werden die Methoden von den Teilnehmern aufgenommen?
Worin sehen Sie eine Verbesserung od. Verschlechterung im Arbeitsablauf?
nein
Nach welchem Schema werden die Projekte geplant und durchgeführt in den einzelnen Phasen? | [6 empty] | wenig Regelung im Projektprozeß
Inwieweit erfolgt der Projektablauf computergestützt? |  | Nutzung von SAP und MS-Projekt |  |  | Nutzung von SAP für Dokumente
Welche Erfahrungen verbinden Sie damit?
6. Vorteile/ Probleme
Welche Vorteile fielen auf? | Antragsformulare für Projektbeschreibung günstig | einheitlicher Ablauf, Kosten werden teilweise aufgeschlüsselt
Welche Nachteile/Probleme gab es? | umständliche Handhabung der Formulare (Unterschriften), keine Aufschlüsselung der Kosten, keine SAP-Integration | Fehlende Umsetzung der Softwarekenntnisse, mangelnde Reaktion bei Schwierigkeiten, kein Notfallplan |  |  |  |  | keine Machbarkeitsstudie
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen (Abt., Werke...)?
Zeitliche Anforderung (Zeitablauf, Zeitdauer, Terminhaltung, normale Arbeitszeit vs. Projekt-AZ) | keine Meilensteine oder Kontrollpunkte, kein Änderungsmanagement |  |  | Zeitbedarf, Kapazitäten schwer einzuschätzen |  | neue Aufgaben machen Fehleranalyse unmöglich = Zeitdefizit
begrenzte Ressourcen (Mitarbeiter/Budget) |  |  |  | Kosten, Mitarbeiterverfügbarkeit werden nicht geprüft |  |  | unzureichend
Kommunikation/ Führungsverhalten | [5 empty] | Projekthierarchie fehlt | unzureichend
Formulierung/ Anforderung/ Zuschnitt der Ziele -> Unterziele?
Entscheidungsfreiheit
Wie sollte nach Ihrer Meinung ein ideales Projekt aussehen?