# Protokoll 23.10.2000

Anwesende: 	Sören Salow

Rebekka Mehner

Karsten Kressner

Nicola Beelitz

Peter Dieckmann

Katina Eckstein

Schwerpunkte:

- Referat von Rebekka und Sören bezgl. Der geführten Interviews und des Ist-Zustandes

## „Bericht zur Ist-Analyse“

  - erster Eindruck nach Erstellung des Berichts: „...nette Projekte, bei denen es aber an Tools und Know-How fehlt...“

  - die extreme Unterschiedlichkeit, mit der die Projekte innerhalb der SAG behandelt werden soll im Abschlußbericht zum Thema Ist-Analyse nach stärker hervorgehoben werden

  - des weiteren sollen Kritikpunkte konkret aufgezeigt werden, Anzahl der Nennungen von Eindrücken sollen ergänzt werden und natürlich ein Gesamtfazit darf nicht fehlen, sowie Zitate, die mit den Tonaufnahmen abgeglichen werden

- Vorstellung einer Grobgliederung des Abschlußberichts durch Nicola Beelitz

 Bericht zur Ist-Analyse kann durchaus ein Teil des Abschlußberichtes darstellen

- Einigung auf die Präsentation eines Zwischenberichts Anfang Dezember

- erneute Besprechung des Fragebogens

 Aussagen werden nicht gruppiert, sondern gemischt aufgelistet, nur für die          Auswertung können sie dann gruppiert werden

 jede Seite soll selbsterklärend dargestellt sein, d.h., die jeweiligen „Regieanweisungen“ müssen ausreichend verständlich formuliert sein, wobei der Datenschutz noch mal thematisiert wird

 Verwendung einer 5er-Skala mit Kontinuum (Verbindung zwischen den Punkten)

-- dafür sollte jedes Projektmitglied den Fragebogen von 2 Unbeteiligten bearbeiten lassen, um auf evtl. Fehlerquellen aufmerksam zu werden

- bis zum nächsten Treffen:

 Abklärung der „Zwischenbericht-Angelegenheit“ mit Frau Scholta

 Vorbereitung einer mgl. Gliederung des Abschlußberichts, sowie Überarbeitung des FB mit Verbesserungsvorschlägen